PROPOSAL KEGIATAN

MILAD KE-27 SMPN 2 GARAWANGI TAHUN 2027

“SpenGarda BERSINERGI - Sport, Prestasi & Digital Innovation”

Turnamen Futsal Antar SD dan Launching Aplikasi SpenGarda Mobile

| Waktu Pelaksanaan | 2 – 4 Februari 2027 |
| --- | --- |
| Tempat | SMP Negeri 2 Garawangi |
| Penyelenggara | SMP Negeri 2 Garawangi |
| Alamat | Jalan Raya Pakembangan Kec. Garawangi Kabupaten Kuningan. |

LEMBAR PENGESAHAN

| Uraian | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Kegiatan | Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi Tahun 2027 |
| Tema | “SpenGarda BERSINERGI - Sport, Prestasi & Digital Innovation” |
| Bentuk Kegiatan | Turnamen Futsal Antar SD, Launching Program Digital Sekolah, dan Branding Sekolah. |
| Waktu Pelaksanaan | 2–4 Februari 2027 |
| Tempat Pelaksanaan | SMP Negeri 2 Garawangi |
| Penyelenggara | SMP Negeri 2 Garawangi |
| Sasaran Kegiatan | Siswa SD Sewilayah Garawangi Selatan. |

Disahkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi Tahun 2027.

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Kepala SMPN 2 Garawangi | Dewi Pramukawati, M.Pd. |  |
| Ketua Pelaksana | Sarhani, S.Pd. |  |
| Sekretaris | Yusup Febriana, S.Pd. |  |
| Bendahara | Dedi Sutardi, S.Pd. |  |

- LATAR BELAKANG

Milad ke-27 SMPN 2 Garawangi menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas sekolah sebagai lembaga pendidikan yang aktif, berprestasi, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Peringatan milad tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara sekolah, peserta didik, orang tua, komite, alumni, sekolah dasar sekitar, dan masyarakat.

Tema “Milad ke 27 Spengarda BERSINERGI - Sport, Prestasi & Digital Innovation” menggambarkan semangat kebersamaan dalam membangun budaya sekolah yang sehat, kompetitif, kreatif, dan inovatif. Unsur sport diwujudkan melalui Turnamen Futsal Antar SD sebagai sarana pengembangan bakat, sportivitas, kedisiplinan, serta penguatan hubungan SMPN 2 Garawangi dengan sekolah dasar di wilayah sekitar. Unsur prestasi diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik yang berani berkompetisi secara positif. Unsur digital innovation diwujudkan melalui Launching Aplikasi SpenGarda Mobile sebagai langkah transformasi layanan informasi sekolah berbasis digital.

Aplikasi SpenGarda Mobile diharapkan menjadi media modern yang mendukung komunikasi sekolah, publikasi kegiatan, layanan informasi akademik, informasi kesiswaan, agenda sekolah, serta penguatan branding SMPN 2 Garawangi di era digital. Melalui kegiatan ini, SMPN 2 Garawangi menegaskan komitmen untuk terus berkembang sebagai sekolah yang sinergis, berkarakter, berprestasi, dan inovatif.

- NAMA KEGIATAN

Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi Tahun 2027

Subkegiatan:

Turnamen Futsal Antar SD Sewilayah Garawangi Selatan.

Launching Program Digital Sekolah.

Seremoni Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi.

Penganugerahan piala, medali, piagam, dan apresiasi peserta.

- TUJUAN KEGIATAN

Memperingati Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi secara bermakna, produktif, dan edukatif.

Meningkatkan citra positif SMPN 2 Garawangi sebagai sekolah yang aktif, berprestasi, dan inovatif.

Menjalin silaturahmi dan sinergi antara SMPN 2 Garawangi dengan SD di wilayah sekitar.

Mengembangkan bakat, minat, sportivitas, disiplin, dan mental kompetitif peserta didik melalui olahraga futsal.

Mengenalkan Aplikasi SpenGarda Mobile sebagai media layanan informasi sekolah berbasis digital.

Mendorong budaya digital di lingkungan sekolah melalui pemanfaatan teknologi yang efektif dan komunikatif.

Membangun kebersamaan warga sekolah, komite, alumni, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan SMPN 2 Garawangi.

- TEMA DAN MAKNA KEGIATAN

Tema

“Milad 27 SpenGarda BERSINERGI - Sport, Prestasi & Digital Innovation”

Makna Tema

Bersinergi: Seluruh unsur sekolah dan masyarakat bergerak bersama mendukung kemajuan pendidikan.

Sport: Olahraga menjadi media pembentukan karakter, sportivitas, kerja sama, dan ketangguhan.

Prestasi: Setiap kegiatan diarahkan untuk menumbuhkan semangat unggul dan kompetitif.

Digital Innovation: Sekolah beradaptasi dengan teknologi melalui peluncuran Aplikasi SpenGarda Mobile.

E. BENTUK KEGIATAN

- Turnamen Futsal Antar SD

Turnamen futsal diselenggarakan untuk peserta tingkat SD. Kegiatan ini menjadi media promosi sekolah, penjaringan bakat olahraga, serta pembentukan karakter sportif sejak dini.

Konsep Pelaksanaan: Sistem pertandingan disesuaikan dengan jumlah peserta.

Target Peserta: SD Sewilayah Garawangi Selatan

Kelengkapan Tim: Setiap tim terdiri atas pemain, cadangan, dan ofisial. Pertandingan dipimpin oleh wasit dan petugas pertandingan resmi.

Penghargaan: Diberikan untuk Juara I, Juara II, Juara III, Top Scorer, Best Player, dan Tim Fair Play.

- Launching Program Digital Sekolah dan Branding Sekolah

- Launching Aplikasi SpenGarda Mobile menjadi agenda utama transformasi digital sekolah. Kegiatan ini meliputi pengenalan fitur aplikasi, simulasi penggunaan, publikasi resmi, dan pengenalan manfaat aplikasi kepada warga sekolah serta tamu undangan.

- Ruang Lingkup Launching:

- Pemutaran video profil SpenGarda Mobile.

- Sambutan dan peresmian aplikasi.

- Demonstrasi fitur aplikasi.

- Simulasi akses informasi sekolah.

- Publikasi digital melalui dokumentasi foto, video, dan media sosial sekolah.

- Seremoni Milad Ke-27

- Seremoni milad dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan SMPN 2 Garawangi selama 27 tahun. Kegiatan diisi dengan pembukaan, sambutan, doa bersama, penampilan siswa, dan pemberian penghargaan.

- Bazar ( Kewirausahaan ) Siswa

- Kegiatan pendukung milad SMPN 2 Garawangi yang dilaksanakan oleh setiap kelas dari semua jenjang untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan sejak dini.

- Penganugerahan dan Penutupan

- Penganugerahan diberikan kepada pemenang turnamen, peserta terbaik, tim paling sportif, serta pihak pendukung kegiatan. Penutupan dilakukan setelah final futsal dan rangkaian launching aplikasi selesai dilaksanakan.

F. WAKTU DAN TEMPAT

| Hari / Tanggal | Waktu | Kegiatan | Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| Selasa, 2 Februari 2027 | 07.00–13.00 WIB | Pembukaan Milad dan babak penyisihan futsal & Launching Aplikasi SpenGarda Mobile | SMPN 2 Garawangi |
| Rabu, 3 Februari 2027 | 07.00–13.00 WIB | Semi Final | SMPN 2 Garawangi |
| Kamis, 4 Februari 2027 | 07.00–13.00 WIB | Final futsal, penganugerahan, dan penutupan | SMPN 2 Garawangi |

G. SASARAN KEGIATAN

- Siswa SD sebagai peserta Turnamen Futsal Antar SD.

- Kepala sekolah, guru pendamping, dan ofisial peserta turnamen.

- Siswa, guru, dan tenaga kependidikan SMPN 2 Garawangi.

- Tamu undangan dari unsur pendidikan dan masyarakat.

- Mitra pendukung kegiatan dan sponsor.

H. TARGET KEGIATAN

| Aspek | Target |
| --- | --- |
| Peserta Turnamen | SD Sewilayah Garawangi Selatan |
| Penonton dan Pendukung | Warga sekolah dan masyarakat |
| Launching Aplikasi | Aplikasi SpenGarda Mobile diperkenalkan secara resmi |
| Publikasi Sekolah | Dokumentasi kegiatan terpublikasi melalui media sekolah |
| Branding Sekolah | Meningkatnya pengenalan SMPN 2 Garawangi kepada masyarakat |
| Karakter Peserta | Terbangunnya sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat prestasi |

I. SUSUNAN ACARA

Hari Pertama: Selasa, 2 Februari 2027

| Waktu | Acara | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 07.00–07.30 | Registrasi peserta dan tamu undangan | Seksi Kesekretariatan |
| 07.30–08.00 | Persiapan pembukaan | Seksi Acara |
| 08.00–08.10 | Pembukaan acara | MC / Protokoler |
| 08.10–08.20 | Menyanyikan lagu Indonesia Raya | Seksi Acara |
| 08.20–08.35 | Sambutan Ketua Pelaksana | Ketua Pelaksana |
| 08.35–08.50 | Sambutan Kepala SMPN 2 Garawangi | Kepala Sekolah |
| 08.50–09.00 | Pembukaan resmi turnamen & Launching SpenGarda Mobile | Kepala Sekolah |
| 09.00–09.15 | Doa | Seksi Rohani |
| 09.15–09.30 | Foto bersama | Seksi Dokumentasi |
| 09.30–12.00 | Babak penyisihan futsal sesi I | Seksi Pertandingan |
| 12.00–13.00 | Istirahat | Seksi Konsumsi |

Hari Kedua: Rabu, 3 Februari 2027

| Waktu | Acara | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 07.00–07.30 | Briefing panitia dan perangkat pertandingan | Ketua Pelaksana |
| 07.30–12.00 | Eksebisi Futsal Putri & Semi Final | Seksi Pertandingan |
| 12.00–13.00 | Rekap hasil pertandingan | Seksi Pertandingan |

Hari Ketiga: Kamis, 4 Februari 2027

| Waktu | Acara | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 07.00–07.30 | Briefing panitia dan peserta | Seksi Pertandingan |
| 07.30–10.00 | Babak final | Seksi Pertandingan |
| 10.00–10.15 | Istirahat | Seksi Konsumsi |
| 13.00–15.30 | Rekap hasil dan persiapan penghargaan | Seksi Pertandingan |
| 15.30–16.00 | Penyerahan piala, medali, piagam, dan penutupan | Seksi Acara |

- STRUKTUR KEPANITIAAN

Penanggung Jawab

Kepala SMPN 2 Garawangi.

Panitia Inti

| Jabatan | Personel |
| --- | --- |
| Ketua Pelaksana | Sarhani, S.Pd. |
| Sekretaris | Yusup Febriana, S.Pd. |
| Bendahara | Dedi Sutardi, S.Pd. |

Seksi-Seksi Kepanitiaan

| Seksi | Tugas Pokok | Koordinator |
| --- | --- | --- |
| Seksi Acara | Menyusun rundown, mengatur alur seremoni, mengoordinasikan MC, penampilan siswa, pembukaan, launching, dan penutupan | -Euis Karmila, M.Sn. -Andri Priatna, S.Pd. |
| Seksi Bendahara & Keuangan | Mengelola penerimaan, pengeluaran, bukti transaksi, rekap anggaran, dan laporan keuangan | Dedi Sutardi, S.Pd. |
| Seksi Pertandingan Futsal | Menyusun regulasi, jadwal pertandingan, bagan turnamen, perangkat pertandingan, rekap skor, dan penetapan pemenang | -Adit Adistya Maulana, S.Pd. -Regi Fajar Nugraha, S.Pd. -Randi Nugraha |
| Seksi Perlengkapan | Menyiapkan panggung, sound system, meja, kursi, tenda, backdrop, bola, rompi, papan skor, dan daya listrik | -Aang Apandi, S.Pd. -Rudiyanto, S.Pd. -Iman Nurjaman, S.Pd. |
| Seksi Humas & Sponsorship | Menyampaikan informasi kegiatan, menghubungi peserta SD/MI, tamu undangan, media sekolah, sponsor, dan masyarakat | Gama Permana, SE., Sy. |
| Seksi Dokumentasi | Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, video, publikasi digital, dan arsip kegiatan | -Evy Setia Oktaviani, S.Kom. -Sanita Triksi Shepia, S.Pd. -Muthia Febriani |
| Seksi Konsumsi | Menyiapkan konsumsi panitia, tamu undangan, perangkat pertandingan, dan kebutuhan jamuan | -Endang Sri Hendayani, S.Pd. -Eros Rosmiati, S.Pd. -Lia Lustiyani, S.Pd. |
| Seksi Keamanan & Ketertiban | Mengatur parkir, alur masuk-keluar peserta, keamanan area, ketertiban penonton, dan koordinasi lingkungan | -Apang apandi -Herman |
| Seksi Kesehatan & P3K | Menyiapkan pos kesehatan, obat-obatan, penanganan cedera ringan, dan koordinasi layanan medis | -Ayu Diene Yura, S.Pd. -Ahmad Royani, S.Pd. |

- URAIAN TUGAS PANITIA

- Ketua Pelaksana: Memimpin seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan; mengkoordinasikan seluruh seksi; mengambil keputusan teknis berdasarkan arahan penanggung jawab; serta memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan tujuan.

- Wakil Ketua: Membantu tugas ketua pelaksana, mengawasi kesiapan setiap seksi, menggantikan ketua pelaksana apabila berhalangan, dan mengontrol pelaksanaan teknis di lapangan.

- Sekretaris: Menyusun administrasi kegiatan, menyiapkan proposal, surat-menyurat, daftar hadir, jadwal rapat, laporan, mengarsipkan dokumen, serta menyiapkan format berita acara dan laporan pertanggungjawaban.

- Bendahara: Menyusun rencana anggaran biaya, mengelola pemasukan dan pengeluaran, menyimpan bukti transaksi, serta menyusun laporan keuangan kegiatan.

- Seksi Acara: Menyusun konsep kegiatan secara menyeluruh; mengatur acara pembukaan, launching aplikasi, final, penghargaan, dan penutupan; menyiapkan MC, teks protokoler, dan alur acara; serta berkoordinasi dengan seksi perlengkapan, dokumentasi, dan IT.

- Seksi Pertandingan: Menyusun teknis Turnamen Futsal Antar SD, mengatur jadwal pertandingan, sistem kompetisi, bagan turnamen, mengelola data peserta, hasil pertandingan, klasemen, serta menentukan pemenang berdasarkan regulasi.

- Seksi IT dan Launching: Menyiapkan teknis launching Aplikasi SpenGarda Mobile, mengelola perangkat presentasi, jaringan internet, layar, proyektor, sound system, menyusun materi demo aplikasi, dan mengatur publikasi digital.

- Seksi Humas dan Publikasi: Menghubungi sekolah peserta, tamu undangan, sponsor, dan mitra; membuat materi publikasi; mengelola penyebaran informasi kegiatan; serta menjaga komunikasi dengan pihak eksternal.

- Seksi Perlengkapan: Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan, mengatur kebutuhan lapangan, panggung, sound system, meja, kursi, tenda, dekorasi, memastikan seluruh perlengkapan siap, serta mengamankannya kembali.

- Seksi Keamanan, Kesehatan, dan Kebersihan: Menjaga ketertiban dan keselamatan peserta, menyiapkan pos kesehatan dan P3K, mengatur kebersihan area kegiatan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi kondisi darurat.

L. KETENTUAN UMUM TURNAMEN FUTSAL

- Peserta merupakan tim dari SD/MI sederajat.

- Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal jumlah tim sesuai ketentuan teknis panitia.

- Setiap tim terdiri atas pemain inti, pemain cadangan, dan ofisial.

- Peserta wajib memakai perlengkapan pertandingan yang layak dan aman.

- Sistem pertandingan disesuaikan dengan jumlah peserta terdaftar.

- Keputusan wasit bersifat final selama pertandingan berlangsung.

- Pelanggaran disiplin ditangani oleh panitia pertandingan.

- Tim wajib menjaga sportivitas, ketertiban, dan kebersihan area kegiatan.

- Penghargaan diberikan untuk Juara I, Juara II, Juara III, Top Scorer, Best Player, dan Tim Fair Play.

- Regulasi teknis terperinci ditetapkan melalui technical meeting.

M. KONSEP LAUNCHING APLIKASI SPENGARDA MOBILE

Tujuan Launching

- Meresmikan penggunaan Aplikasi SpenGarda Mobile sebagai media informasi sekolah.

- Memperkenalkan fitur utama aplikasi kepada warga sekolah dan tamu undangan.

- Menguatkan branding SMPN 2 Garawangi sebagai sekolah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

- Mendorong pemanfaatan media digital dalam pelayanan informasi sekolah.

Agenda Launching

- Pembukaan acara.

- Pemutaran video profil SpenGarda Mobile.

- Pengenalan filosofi dan manfaat aplikasi.

- Demonstrasi fitur aplikasi.

- Simulasi akses informasi sekolah.

- Peresmian aplikasi.

- Dokumentasi dan publikasi.

Fitur yang Diperkenalkan

- Profil sekolah

- Berita dan informasi kegiatan sekolah

- Agenda akademik dan kesiswaan

- Galeri kegiatan

- Notifikasi pengumuman

- Layanan komunikasi informasi sekolah

- Konten publikasi digital SMPN 2 Garawangi

N. RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Rincian Pengeluaran

| No. | Uraian | Volume | Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cetak proposal kegiatan | 10 eksemplar | Rp10.000 | Rp 100.000 |
| 2 | ATK dan administrasi kepanitiaan | 1 paket | Rp500.000 | Rp 500.000 |
| 3 | ID card panitia dan peserta inti | 80 pcs | Rp 8.000 | Rp 640.000 |
| 4 | Surat undangan, map, dan legalisasi dokumen | 1 paket | Rp350.000 | Rp 350.000 |
| 5 | Materai dan kebutuhan administrasi lainnya | 1 paket | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| 6 | Spanduk utama kegiatan | 5 pcs | Rp 350.000 | Rp 1.750.000 |
| 7 | Dekorasi area kegiatan | 1 paket | Rp1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 8 | Perawatan dan penataan lapangan | 1 paket | Rp2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 9 | Bola futsal standar pertandingan | 5 pcs | Rp300.000 | Rp 1.500.000 |
| 10 | Honor wasit pertandingan | 24 pertandingan | Rp150.000 | Rp 3.600.000 |
| 11 | Honor timekeeper dan pencatat skor | 4 hari | Rp400.000 | Rp 1.600.000 |
| 12 | Layanan kesehatan/P3K kegiatan | 3 hari | Rp200.000 | Rp 600.000 |
| 13 | Keamanan dan ketertiban kegiatan | 3 hari | Rp200.000 | Rp 600.000 |
| 14 | Piala Juara I, II, III, dan penghargaan khusus | 1 paket | Rp3.000.000 | Rp 3.000.000 |
| 15 | Medali pemenang | 40 pcs | Rp50.000 | Rp 2.000.000 |
| 16 | Uang pembinaan Juara I | 1 tim | Rp1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 17 | Uang pembinaan Juara II | 1 tim | Rp750.000 | Rp 750.000 |
| 18 | Uang pembinaan Juara III | 1 tim | Rp500.000 | Rp 500.000 |
| 19 | Uang pembinaan Juara IV | 1 paket | Rp250.000 | Rp 250.000 |
| 20 | Piagam peserta dan panitia | 60 lembar | Rp15.000 | Rp 900.000 |
| 21 | Dokumentasi video launching aplikasi | 1 paket | Rp500.000 | Rp 500.000 |
| 22 | Konsumsi tamu undangan launching | 100 orang | Rp30.000 | Rp 3.000.000 |
| 23 | Air mineral dan snack peserta | 1 paket | Rp2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 24 | Dana cadangan kegiatan | 1 paket | Rp3.000.000 | Rp 3.000.000 |
|  | Total Pengeluaran |  |  | Rp 31.700.000 |

2. Rencana Sumber Dana

| No. | Sumber Dana | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dukungan operasional sekolah sesuai ketentuan | Rp 16.700.000 |
| 3 | Sponsorship dan mitra kegiatan | Rp 15.000.000 |
|  | Total Pemasukan | Rp 31.700.000 |

O. RENCANA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Publikasi pra-kegiatan melalui poster, banner, surat undangan, dan media sosial sekolah.

- Publikasi informasi turnamen kepada SD.

- Dokumentasi foto dan video selama kegiatan berlangsung.

- Pembuatan konten launching Aplikasi SpenGarda Mobile.

- Publikasi hasil turnamen dan momen penting Milad Ke-27

- Penyusunan arsip dokumentasi kegiatan sebagai bahan laporan sekolah.

P. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Kegiatan Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi terlaksana sesuai jadwal.

- Turnamen Futsal Antar SD berjalan tertib, sportif, dan lancar.

- Peserta turnamen mencapai target 24–32 tim.

- Aplikasi SpenGarda Mobile berhasil diluncurkan secara resmi.

- Warga sekolah dan tamu undangan memahami manfaat aplikasi.

- Dokumentasi kegiatan tersedia dalam bentuk foto, video, dan laporan.

- SMPN 2 Garawangi memperoleh penguatan citra sebagai sekolah berprestasi dan inovatif.

- Terjalin sinergi positif antara sekolah, komite, alumni, peserta SD/MI, sponsor, dan masyarakat.

Q. PENUTUP

Proposal kegiatan Milad Ke-27 SMPN 2 Garawangi Tahun 2027 dengan tema “BERSINERGI - Sport, Prestasi & Digital Innovation” disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Turnamen Futsal Antar SD dan Launching Aplikasi SpenGarda Mobile. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sportivitas, prestasi, inovasi digital, serta sinergi seluruh unsur pendidikan dan masyarakat.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, SMPN 2 Garawangi diharapkan semakin dikenal sebagai sekolah yang aktif, adaptif, kreatif, dan berorientasi pada kemajuan. Dukungan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam mewujudkan kegiatan yang tertib, lancar, bermanfaat, dan bermakna bagi pengembangan sekolah.